## XRayE400_DebugPlan
阶段 | 任务 | 前置条件 | 责任人 | 预计
电气 | 机柜布线完成、漏电/接地测试、供电/接地 |  |  | 0.5d
系统软件 | 操作系统（Windows10专业版22H2）、目录复制（工控机必装-全复制到D盘）、安装：Visual Studio Community 2022、HALCON-24.11等软件安装 |  |  | 0.2d
驱动软件 | 导航相机、扫码相机、XRay光源、XRay探测器、运控板卡等驱动及厂家软件 |  |  | 0.3d
导航相机 | 配置，连续取流调焦/曝光，外触发（线触发/软触发） | 奥尼aoni |  | 0.3d
工业相机 | 扫码功能：位置高度，配置，调焦/曝光，触发；延迟，丢码率等通过 | 大恒相机 |  | 0.3d
运控板卡 | 1、急停/门磁/光栅；硬限位/软限位；使能互锁能达触发立即切断；上位机报警；急停→消警→回零→继续 2、所有轴回零成功，偏差<0.05mm 3、点动：步距/速度/加减速，S曲线，无抖动/啸叫，重复定位<±0.02mm 4、运动到位→IO 触发XRay光源/探测器 |  |  | 0.3d
XRay | 联锁验证（触发即停） |  |  | 0.3d
探测 | 探测器连通 |  |  | 0.3d
集成 | 全链路打通 |  |  | 1d